## Ризики
| Визначення ризику |  | 0.0-1.0 | 1-5
# | Умова | Наслідки | Ймовірність | Загроза | Очікувана величина | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Відсутність досвіду у персоналу | Низька ефективність вирішення проблем, помилки у виконанні завдань | 0.8 | 4 | Втрати часу та ресурсів | Проведення навчання, найм компетентних фахівців | Навчання, підтримка початкових етапів роботи | Наявність нового проекту | HR, Новий директор
2 | Недооцінка масштабів об'єднання серверів | Втрата даних, системні збої, перерви в роботі | 0.6 | 3 | Величина втрати даних | Передпроектне дослідження, пілотні проекти | Відновлення з резервних копій, забезпечення резервних копій | Надзвичайна ситуація з сервером | Технічний директор
3 | Несумісність додатків та систем | Нестабільна робота, втрати функцій | 0.7 | 4 | Величина втрати функцій | Тестування, узгодження вимог | Розробка компатибельних аплікацій | Внесення нового додатку | Команда розробників
4 | Погіршення продуктивності через переходовий період | Зниження обсягу виробництва, незадовільність клієнтів | 0.6 | 3 | Величина збитків від недостатньої продуктивності | Розробка плану збереження продуктивності | Підтримка користувачів під час переходу | Початок переходу на нову інфраструктуру | Менеджер проекту
5 | Відмова системи під час міграції | Втрати даних, недоступність послуг | 0.5 | 4 | Величина втрат через відмову | Тестування перед міграцією, план відновлення | Швидке відновлення з резервних копій | Підготовка до міграції | Адміністратор мережі
6 | Недооцінка вартості та часу об'єднання | Перевищення бюджету, затримка в запуску | 0.7 | 3 | Розмір витрат і затримок | Детальне планування, управління бюджетом | Коригування ресурсів та термінів | Наступний етап проекту | Фінансовий менеджер
7 | Неочікувані труднощі з інтеграцією | Неузгодженість систем, низька ефективність | 0.6 | 3 | Ступінь незгоди та втрати ефективності | Тестування перед інтеграцією, пілотні проекти | Забезпечення підтримки після інтеграції | Початок інтеграції | ІТ архітектор
8 | Відмова у використанні нової інфраструктури співробітниками | Тривога, незадоволеність, низька продуктивність | 0.4 | 3 | Ступінь відмови та її вплив | Комунікаційна кампанія, навчання персоналу | Підтримка, надання додаткових ресурсів | Введення нової інфраструктури | HR, Новий директор
9 | Недостатні резервні копії даних | Втрата даних, порушення безпеки | 0.5 | 4 | Розмір втрат та загроза безпеці | Автоматизоване резервне копіювання, перевірка резервних копій | Відновлення даних з резервних копій | Виявлення проблеми з резервними копіями | Спеціаліст з безпеки
10 | Несприятливі зміни у вимогах клієнтів | Неадекватність сервісу, втрата клієнтів | 0.6 | 4 | Розмір втрат та загрози | Регулярне оновлення вимог, зв'язок з клієнтами | Швидка реакція, адаптація до змін | Оголошення нових вимог | Менеджер зв'язків з клієнтами

## Топ 5
| Визначення ризику |  | 0.0-1.0 | 1-5
# | Умова | Наслідки | Ймовірність | Загроза | Очікувана величина | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Відсутність досвіду у персоналу | Низька ефективність вирішення проблем, помилки у виконанні завдань | 0.8 | 4 | Втрати часу та ресурсів | Проведення навчання, найм компетентних фахівців | Навчання, підтримка початкових етапів роботи | Наявність нового проекту | HR, Новий директор
2 | Недооцінка масштабів об'єднання серверів | Втрата даних, системні збої, перерви в роботі | 0.6 | 3 | Величина втрати даних | Передпроектне дослідження, пілотні проекти | Відновлення з резервних копій, забезпечення резервних копій | Надзвичайна ситуація з сервером | Технічний директор
3 | Несумісність додатків та систем | Нестабільна робота, втрати функцій | 0.7 | 4 | Величина втрати функцій | Тестування, узгодження вимог | Розробка компатибельних аплікацій | Внесення нового додатку | Команда розробників
4 | Погіршення продуктивності через переходовий період | Зниження обсягу виробництва, незадовільність клієнтів | 0.6 | 3 | Величина збитків від недостатньої продуктивності | Розробка плану збереження продуктивності | Підтримка користувачів під час переходу | Початок переходу на нову інфраструктуру | Менеджер проекту
5 | Відмова системи під час міграції | Втрати даних, недоступність послуг | 0.5 | 4 | Величина втрат через відмову | Тестування перед міграцією, план відновлення | Швидке відновлення з резервних копій | Підготовка до міграції | Адміністратор мережі
6 | Недооцінка вартості та часу об'єднання | Перевищення бюджету, затримка в запуску | 0.7 | 3 | Розмір витрат і затримок | Детальне планування, управління бюджетом | Коригування ресурсів та термінів | Наступний етап проекту | Фінансовий менеджер